## Resumo
Kanban Design - % Entregas no Prazo (Jan-Abr 2026)
Designer | Janeiro | Fevereiro | Marco | Abril | Geral
Felipe Galo | 38% (6/16) | 91% (58/64) | 95% (54/57) | 92% (49/53) | 88% (167/190)
Ederson Carlos | 25% (1/4) | 90% (27/30) | 66% (19/29) | 82% (23/28) | 77% (70/91)
Henrique Felix | 33% (2/6) | 87% (20/23) | 75% (21/28) | 74% (14/19) | 75% (57/76)
Detalhamento
Designer | Mes | Total | No Prazo | Atrasadas | % No Prazo
Felipe Galo | Janeiro | 16 | 6 | 10 | 38%
Felipe Galo | Fevereiro | 64 | 58 | 6 | 91%
Felipe Galo | Março | 57 | 54 | 3 | 95%
Felipe Galo | Abril | 53 | 49 | 4 | 92%
Ederson Carlos | Janeiro | 4 | 1 | 3 | 25%
Ederson Carlos | Fevereiro | 30 | 27 | 3 | 90%
Ederson Carlos | Março | 29 | 19 | 10 | 66%
Ederson Carlos | Abril | 28 | 23 | 5 | 82%
Henrique Felix | Janeiro | 6 | 2 | 4 | 33%
Henrique Felix | Fevereiro | 23 | 20 | 3 | 87%
Henrique Felix | Março | 28 | 21 | 7 | 75%
Henrique Felix | Abril | 19 | 14 | 5 | 74%

## Felipe Galo
Felipe Galo - Tarefas Concluidas Jan-Abr 2026
Mes | Tarefa | Due Date | Entrega (Checar) | Status | Link
Janeiro | Prêmios exclusivos Roleta Premiada | Sem due date | 18/12/2025 15:17 | Sem due date | https://app.clickup.com/t/86adzy0um
Janeiro | Solicitações ¦ edição de vídeos treinamentos CS | Sem due date | 12/01/2026 07:58 | Sem due date | https://app.clickup.com/t/86adu9buk
Janeiro | Aulão tendências para o mercado de combustíveis 2026 ¦ criativos de divulgação | 05/01/2026 | 05/01/2026 08:20 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86adu8xm3
Janeiro | Materiais ricos de marketing ¦ Aulão 1: Tendências para o mercado de combustiveis 2026 - ads | 15/01/2026 | 19/01/2026 17:09 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aeg5j77
Janeiro | Materiais ricos de marketing ¦ Aulão 1: tendências para o mercado de combustíveis 2026 - apresentação | 16/01/2026 | 20/01/2026 09:45 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aeh9gwp
Janeiro | Materiais ricos de marketing ¦ Aulão 1: Tendências para o mercado de combustiveis 2026 - edição de vídeos | 19/01/2026 | 19/01/2026 11:11 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aek9qf3
Janeiro | Conteúdos fixos das Redes Sociais ¦ Post Novos Clientes - Dezembro | 19/01/2026 | 19/01/2026 17:00 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aej16j4
Janeiro | Solicitação ¦ banners newsletter ¦ banner-email | 20/01/2026 | 20/01/2026 17:44 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aeny9ex
Janeiro | Solicitações ¦ Apresentação de fluxos ALE | 20/01/2026 | 22/01/2026 12:28 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aemhxmy
Janeiro | Pesquisa Voz da Revenda ¦ alteração de copy | 20/01/2026 | 20/01/2026 17:49 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aeg5707
Janeiro | Solicitação ¦ Tráfego orgânico - conteúdos de posts: editar vídeo post de funcionalidades ¦ feed-stories-organico | 21/01/2026 | 21/01/2026 18:28 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aen22c2
Janeiro | Solicitações ¦ Apresentação de fluxos ALE: telas de POS | 23/01/2026 | 23/01/2026 11:10 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aer2e0w
Janeiro | Solicitação ¦ Tráfego orgânico - conteúdos de posts: Laboratório ClubPetro Indique e Ganhe ¦ feed-stories-organico | 23/01/2026 | 27/01/2026 08:16 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aemumwe
Janeiro | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Autoridade 1 ¦ feed-stories-organico | 24/01/2026 | 26/01/2026 14:03 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aeqwdnx
Janeiro | Materiais Ricos ¦ Pesquisa ClubPetro: Voz da Revenda - capa banner formulário Tally ¦ banner-email | 28/01/2026 | 27/01/2026 14:25 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aeuevb1
Janeiro | Solicitação ¦ Clubvarejo: alteração de peça parceria amipão ¦ banner-site | 29/01/2026 | 29/01/2026 16:00 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aexz0k0
Janeiro | Solicitação ¦ Precin plus: editar vídeo 1 - apresentação do produto | 29/01/2026 | 29/01/2026 17:09 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aewd5d1
Janeiro | Banner promocional para Aplicativo Aditiva ¦ banner-email | 30/01/2026 | 30/01/2026 12:34 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aewwxvm
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3: Antifraude - Ações em lote expandidas | Sem due date | 04/02/2026 11:43 | Sem due date | https://app.clickup.com/t/86aeu488t
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3: visualização detalhada lista de clientes | Sem due date | 04/02/2026 11:22 | Sem due date | https://app.clickup.com/t/86aeu457b
Fevereiro | De Revendedor para Revendedor ¦ Criar Media Kit & Brandbook base ¦ ebook-cartilha | 28/01/2026 | 28/01/2026 17:53 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aet0jw7
Fevereiro | Apresentação do Onboarding para novos colaboradores | 30/01/2026 | 30/01/2026 14:13 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aevvj0v
Fevereiro | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Giro de notícias - editar vídeo 1 ¦ feed-stories-organico | 31/01/2026 | 30/01/2026 18:18 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aeyz7db
Fevereiro | Solicitação ¦ Precin plus: editar vídeo 2 - usando o sistema ¦ feed-stories-organico | 31/01/2026 | 02/02/2026 10:02 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aextk4y
Fevereiro | carrossel (1): Reforma Tributária | 03/02/2026 | 03/02/2026 16:09 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zw8w
Fevereiro | Materiais Ricos ¦ Pesquisa ClubPetro: Voz da Revenda - reajuste tamanho capa banner formulário Tally ¦ | 03/02/2026 | 02/02/2026 14:27 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aeyx177
Fevereiro | Solicitação ¦ Clubposto - compra coletiva: editar vídeo ¦ reels-shorts-edicao | 04/02/2026 | 03/02/2026 16:53 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zmk6
Fevereiro | Solicitação ¦ Clubposto: criativos de compra coletiva | 04/02/2026 | 04/02/2026 16:56 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aey3u0a
Fevereiro | Aulão 11/2 ¦ Clubvarejo: thumbnail youtube | 05/02/2026 | 04/02/2026 16:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af36m43
Fevereiro | banner-email (4) | 05/02/2026 | 04/02/2026 14:25 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgz8
Fevereiro | banner-email (1) | 05/02/2026 | 04/02/2026 14:24 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgx0
Fevereiro | feed-stories-organico (1) | 05/02/2026 | 04/02/2026 13:47 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgd9
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3 integração: novos módulos B2Click ¦ whatsapp-quadrado | 05/02/2026 | 04/02/2026 11:31 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2um56
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3 integração: nova integração ERP Sistema Quantum ¦ whatsapp-quadrado | 05/02/2026 | 04/02/2026 11:37 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2ud8x
Fevereiro | Solicitação ¦ squad B2B: Banner promocional para Aplicativo Aditiva (refação) | 05/02/2026 | 03/02/2026 17:44 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af1rb57
Fevereiro | feed-stories-organico (6) | 06/02/2026 | 06/02/2026 13:39 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgk9
Fevereiro | feed-stories-organico (5) | 06/02/2026 | 06/02/2026 13:39 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vghw
Fevereiro | feed-stories-organico (2) | 06/02/2026 | 06/02/2026 13:02 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgeh
Fevereiro | [CAMPANHA] Aulão 11/02 ¦ Clubvarejo: criativos | 06/02/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86af2vgce
Fevereiro | Carrossel (2): IA no dia a dia | 06/02/2026 | 04/02/2026 17:12 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zx6y
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3 integrações: novo módulo ERP Cerrado Tech ¦ whatsapp-quadrado | 07/02/2026 | 06/02/2026 15:40 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af52apy
Fevereiro | whatsapp-quadrado (6) | 07/02/2026 | 06/02/2026 13:39 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgw7
Fevereiro | whatsapp-quadrado (4) | 07/02/2026 | 06/02/2026 13:34 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgud
Fevereiro | whatsapp-quadrado (3) | 07/02/2026 | 06/02/2026 13:34 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgt7
Fevereiro | whatsapp-quadrado (2) | 07/02/2026 | 06/02/2026 13:34 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgr3
Fevereiro | feed-stories-organico (4) | 07/02/2026 | 06/02/2026 13:39 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vggu
Fevereiro | feed-stories-organico (3) | 07/02/2026 | 06/02/2026 13:14 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgfn
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3: Dashboard de Campanhas do CRM | 10/02/2026 | 10/02/2026 11:01 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af80uf9
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3: Alteração na numeração de sorteios | 10/02/2026 | 10/02/2026 10:13 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af7u4qz
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3: Aprovação de campanha no CRM | 10/02/2026 | 10/02/2026 10:12 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af7gq1h
Fevereiro | feed-stories-organico (1) (entrega: 10/02) | 11/02/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86af4b7gv
Fevereiro | Aulão ¦ Clubvarejo: apresentação | 12/02/2026 | 11/02/2026 12:02 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af5pv4r
Fevereiro | feed-stories-organico (3) (entrega: 13/02) | 12/02/2026 | 11/02/2026 09:18 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af4b7jy
Fevereiro | feed-stories-organico (2) (entrega: 12/02) | 12/02/2026 | 11/02/2026 09:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af4b7hz
Fevereiro | [CAMPANHA] Materiais Ricos ¦ Pesquisas ClubPetro: bandeiras - criativos | 12/02/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86af482gq
Fevereiro | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: a queda da Raízen ¦ carrossel-feed | 13/02/2026 | 13/02/2026 18:02 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afcx989
Fevereiro | [CAMPANHA] Aulão Pista digital: thumbnail | 13/02/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86afcd94n
Fevereiro | banner-email (1) (entrega: 13/02) | 13/02/2026 | 13/02/2026 10:30 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743ub
Fevereiro | whatsapp-quadrado (2) (entrega: 13/02) | 13/02/2026 | 13/02/2026 10:31 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743q1
Fevereiro | whatsapp-quadrado (1) (entrega: 13/02) | 13/02/2026 | 13/02/2026 10:30 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743pa
Fevereiro | feed-stories-organico (2) (entrega: 13/02) | 13/02/2026 | 13/02/2026 09:22 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743ca
Fevereiro | feed-stories-organico (1) (entrega: 13/02) | 13/02/2026 | 12/02/2026 18:21 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743bw
Fevereiro | banner-email (3) (entrega: 19/02) | 19/02/2026 | 19/02/2026 15:07 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743wq
Fevereiro | banner-email (2) (entrega: 19/02) | 19/02/2026 | 13/02/2026 10:31 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743vm
Fevereiro | whatsapp-quadrado (3) (entrega: 19/02) | 19/02/2026 | 19/02/2026 15:07 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743qr
Fevereiro | feed-stories-organico (4) (entrega: 19/02) | 19/02/2026 | 19/02/2026 13:06 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743e2
Fevereiro | feed-stories-organico (3) (entrega: 19/02) | 19/02/2026 | 19/02/2026 13:06 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743d1
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3: Relatório de Desconto na Pista | 20/02/2026 | 20/02/2026 11:04 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afj37z2
Fevereiro | Solicitação ¦ TIER 3: Relatório de Clientes que Mais Resgatam | 20/02/2026 | 20/02/2026 11:07 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afj327n
Fevereiro | banner-email (4) (entrega: 20/02) | 20/02/2026 | 20/02/2026 10:55 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743xd
Fevereiro | feed-stories-organico (6) (entrega: 20/02) | 20/02/2026 | 20/02/2026 10:54 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743fy
Fevereiro | feed-stories-organico (5) (entrega: 20/02) | 20/02/2026 | 20/02/2026 10:53 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743ej
Fevereiro | banner-email (5) (entrega: 23/02) | 23/02/2026 | 23/02/2026 14:55 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743xz
Fevereiro | whatsapp-quadrado (5) (entrega: 23/02) | 23/02/2026 | 23/02/2026 14:55 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743tf
Fevereiro | whatsapp-quadrado (4) (entrega: 23/02) | 23/02/2026 | 23/02/2026 14:55 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743rq
Fevereiro | feed-stories-organico (10) (entrega: 23/02) | 23/02/2026 | 20/02/2026 10:54 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743ng
Fevereiro | feed-stories-organico (9) (entrega: 23/02) | 23/02/2026 | 20/02/2026 10:54 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743kd
Fevereiro | feed-stories-organico (8) (entrega: 23/02) | 23/02/2026 | 20/02/2026 10:54 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743j8
Fevereiro | feed-stories-organico (7) (entrega: 23/02) | 23/02/2026 | 23/02/2026 14:57 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af743hc
Fevereiro | [CAMPANHA] Aulão Pista Digital (25/02) | 23/02/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86af743ay
Fevereiro | Minaspetro (06/03): São Luis/MA - arte para stand | 24/02/2026 | 24/02/2026 12:14 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afndjnh
Fevereiro | [CAMPANHA] Instagram Pista Digital | 24/02/2026 | 10/02/2026 14:35 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af4b7ez
Fevereiro | Aulão ¦ Pista digital (25/02): apresentação | 25/02/2026 | 24/02/2026 14:28 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afnzm3p
Fevereiro | id-visual (3) | 26/02/2026 | 26/02/2026 18:22 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af385py
Fevereiro | id-visual (2) | 26/02/2026 | 26/02/2026 17:37 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af385p2
Fevereiro | id-visual (1) | 26/02/2026 | 26/02/2026 17:15 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af385mz
Fevereiro | Solicitação ¦ Tier 3 integração: Desconto na pista - expansão Xpert ¦ whatsapp-quadrado | 27/02/2026 | 26/02/2026 16:57 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afq62zy
Fevereiro | id-visual (5) | 27/02/2026 | 27/02/2026 08:53 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af385ta
Fevereiro | id-visual (4) | 27/02/2026 | 27/02/2026 08:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af385r3
Março | id-visual (7) | 27/02/2026 | 27/02/2026 18:21 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af385vc
Março | id-visual (6) | 27/02/2026 | 27/02/2026 18:01 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af385u5
Março | [CAMPANHA] Copa do Mundo ClubPosto | 27/02/2026 | 27/02/2026 18:21 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af385jk
Março | feed-1-tela (2) | 03/03/2026 | 03/03/2026 11:26 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afjrmxt
Março | feed-1-tela (1) | 03/03/2026 | 02/03/2026 20:18 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afjrmwp
Março | stories-1-tela (2) | 03/03/2026 | 03/03/2026 11:26 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afjrmvh
Março | stories-1-tela (1) | 03/03/2026 | 03/03/2026 09:42 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afjrmur
Março | banner-email (2) | 06/03/2026 | 05/03/2026 10:56 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afx8e4t
Março | banner-email (1) | 06/03/2026 | 05/03/2026 10:56 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afx8e47
Março | whatsapp-quadrado (1) | 06/03/2026 | 05/03/2026 10:55 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afx8e3n
Março | [CAMPANHA] Fluxo de Nutrição ¦ Cadência de Leads Qualificados - Whatsapp e E-mail | 06/03/2026 | 05/03/2026 10:56 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afx8e32
Março | Minaspetro ¦ Feira Montes Claros (27/03): panfleto impresso ¦ impresso | 10/03/2026 | 10/03/2026 10:04 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag171dy
Março | Minaspetro ¦ Feira Montes Claros (27/03): adaptação de arte stand ¦ impresso | 10/03/2026 | 09/03/2026 19:17 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag0x7ky
Março | Solicitação ¦ TIER 3: resgates de desconto por whatsapp ¦ whatsapp-quadrado | 11/03/2026 | 11/03/2026 09:21 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag3aqjj
Março | banner-blog | 11/03/2026 | 11/03/2026 09:29 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzar4t
Março | thumbnail youtube (sem data) | 11/03/2026 | 10/03/2026 14:11 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzar2w
Março | Thumbnail youtube (com data) | 11/03/2026 | 10/03/2026 14:12 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzar1m
Março | banner-email (4) inscrição confirmada | 11/03/2026 | 11/03/2026 09:30 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzar07
Março | banner-email (1) convite | 11/03/2026 | 11/03/2026 09:30 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqwx
Março | whatsapp-quadrado (1) convite (Desafio na Pista) | 11/03/2026 | 11/03/2026 09:51 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqrt
Março | stories-1-tela (1) convite | 11/03/2026 | 10/03/2026 14:10 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqj8
Março | feed-1-tela (1) convite | 11/03/2026 | 10/03/2026 14:10 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqb5
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: notícias virais - insenção de impostos sobre diesel ¦ carrossel-feed | 13/03/2026 | 13/03/2026 10:50 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag4w48c
Março | Solicitação ¦ TIER 3: Relatório de Total de Pontos | 13/03/2026 | 13/03/2026 11:01 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag4prgf
Março | Solicitação ¦ TIER 3: Relatório de Pontos a Expirar | 13/03/2026 | 13/03/2026 10:58 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag4pnxz
Março | banner-email (3) é amanhã | 13/03/2026 | 12/03/2026 17:00 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqyy
Março | banner-email (2) faltam 3 dias | 13/03/2026 | 12/03/2026 10:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqxv
Março | whatsapp-quadrado (4) é hoje (grupo de inscritos) | 13/03/2026 | 13/03/2026 10:44 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqvf
Março | whatsapp-quadrado (3) é hoje (Desafio na Pista) | 13/03/2026 | 13/03/2026 10:44 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaquc
Março | whatsapp-quadrado (2) faltam 3 dias (Desafio na Pista) | 13/03/2026 | 12/03/2026 10:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqtj
Março | stories-1-tela (4) é hoje | 13/03/2026 | 13/03/2026 10:44 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqnn
Março | stories-1-tela (3) é amanhã | 13/03/2026 | 12/03/2026 16:59 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqmh
Março | stories-1-tela (2) faltam 3 dias | 13/03/2026 | 12/03/2026 10:07 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqk9
Março | feed-1-tela (4) é hoje | 13/03/2026 | 13/03/2026 10:43 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqf9
Março | feed-1-tela (3) é amanhã | 13/03/2026 | 12/03/2026 16:59 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqdr
Março | feed-1-tela (2) faltam 3 dias | 13/03/2026 | 12/03/2026 10:07 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzaqca
Março | Aulão ¦ 18/03: escala 6x1 - Apresentação | 16/03/2026 | 16/03/2026 09:21 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag4rtrh
Março | Panfleto Minaspetro + Pista ¦ impresso | 16/03/2026 | 16/03/2026 09:24 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag3r418
Março | Solicitação ¦ time de gente: atualização design projeto de perfomance ¦ imagem canva | 17/03/2026 | 17/03/2026 14:51 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag598r0
Março | Solicitação ¦ Precin+: template post de notícia ¦ feed-1-tela | 18/03/2026 | 18/03/2026 15:33 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8byw9
Março | Solicitação ¦ Precin+: template de cotação ¦ carrossel-stories | 18/03/2026 | 18/03/2026 16:46 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag88fqb
Março | Pop-up whatsapp 02 | 23/03/2026 | 20/03/2026 19:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbk0
Março | Pop-up whatsapp 01 | 23/03/2026 | 20/03/2026 19:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbj9
Março | Pop-up roleta 02 | 23/03/2026 | 20/03/2026 18:55 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbhe
Março | Pop-up roleta 01 | 23/03/2026 | 20/03/2026 18:50 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbgq
Março | Pop-up sorteio 01 | 23/03/2026 | 20/03/2026 18:36 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbg2
Março | Pop-up sorteio 01 | 23/03/2026 | 20/03/2026 18:28 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbfd
Março | Pop-up Indique e Ganhe 02 | 23/03/2026 | 20/03/2026 17:50 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbea
Março | Pop-up Indique e Ganhe 01 | 23/03/2026 | 20/03/2026 17:40 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbde
Março | Pop-up geral de saída para o site (1) | 23/03/2026 | 20/03/2026 17:13 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbcr
Março | [CAMPANHA] Site ¦ Otimização de conversão: pop-ups | 23/03/2026 | 20/03/2026 19:17 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag8gbbd
Março | balcão (2) | 24/03/2026 | 23/03/2026 09:18 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agb1waa
Março | stand (1) | 24/03/2026 | 23/03/2026 09:18 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agb1w9x
Março | [CAMPANHA] Solicitação ¦ Clubvarejo: material impresso stand feira (06/04) | 24/03/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86agb1w9k
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de post: carrossel sobre a fiscalização em postos ¦ carrossel-feed | 25/03/2026 | 25/03/2026 16:52 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agecef1
Março | carrossel-feed (1) Seu cliente volta, mas compra menos | 26/03/2026 | 26/03/2026 09:03 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agdgy54
Março | carrossel-feed (2) Loja cheia ≠ lucro | 27/03/2026 | 27/03/2026 10:09 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agdgy62
Março | Solicitação ¦ TIER 3: Nova plataforma de Integrações ERP do ClubPetro ¦ whatsapp-quadrado | 30/03/2026 | 27/03/2026 10:21 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfyjnv
Abril | whatsapp-quadrado (8) | 31/03/2026 | 31/03/2026 16:36 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5nh
Abril | whatsapp-quadrado (7) | 31/03/2026 | 31/03/2026 16:27 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5mw
Abril | whatsapp-quadrado (6) | 31/03/2026 | 31/03/2026 16:12 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5mb
Abril | whatsapp-quadrado (5) | 31/03/2026 | 31/03/2026 16:05 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5kx
Abril | whatsapp-quadrado (4) | 31/03/2026 | 31/03/2026 15:52 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5kg
Abril | whatsapp-quadrado (3) | 31/03/2026 | 31/03/2026 15:33 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5k5
Abril | whatsapp-quadrado (2) | 31/03/2026 | 31/03/2026 15:23 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5jw
Abril | whatsapp-quadrado (1) | 31/03/2026 | 31/03/2026 15:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5jh
Abril | [CAMPANHA] Ajuste Campanha de Copa do Mundo | 31/03/2026 | 31/03/2026 16:37 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agfw5hu
Abril | banner-email (3) | 02/04/2026 | 02/04/2026 14:26 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghtma0
Abril | banner-email (1) | 02/04/2026 | 02/04/2026 14:19 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghtm82
Abril | [CAMPANHA] Materiais Ricos ¦ Pesquisas ClubPetro: banners newsletter divulgação pesquisa de bandeiras | 02/04/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86aghtm7g
Abril | banner-email (2) banner materiais gratuitos | 02/04/2026 | 02/04/2026 14:12 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghgm6q
Abril | banner-email (1) banner home | 02/04/2026 | 02/04/2026 13:55 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghgm5j
Abril | stories-1-tela (4) story orgânico | 02/04/2026 | 02/04/2026 17:02 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aghgm4e
Abril | stories-1-tela (3) ads estático story adaptado | 02/04/2026 | 02/04/2026 16:53 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghgm3h
Abril | stories-1-tela (2) ads estático story adaptado | 02/04/2026 | 02/04/2026 15:50 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghgm2p
Abril | stories-1-tela (1) ads estático story adaptado | 02/04/2026 | 02/04/2026 15:49 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghgm23
Abril | feed-1-tela (3) ads estático | 02/04/2026 | 02/04/2026 16:53 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghgm0x
Abril | feed-1-tela (2) ads estático | 02/04/2026 | 02/04/2026 15:50 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghgkzy
Abril | feed-1-tela (1) ads estático | 02/04/2026 | 02/04/2026 15:49 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aghgkz7
Abril | [CAMPANHA] Materiais Ricos ¦ Pesquisas ClubPetro: criativos extras divulgação pesquisa de bandeiras | 02/04/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86aghgky0
Abril | Whatsapp 1 - Grupo Desafio na Pista | 08/04/2026 | 08/04/2026 16:50 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9e0m
Abril | Thumb com data | 08/04/2026 | 08/04/2026 17:14 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agr9dvb
Abril | Thumb sem data | 08/04/2026 | 08/04/2026 17:14 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agr9dup
Abril | banner-email 1 - convite | 08/04/2026 | 08/04/2026 17:00 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agr9dtw
Abril | stories-1-tela (1) | 08/04/2026 | 08/04/2026 11:37 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agq5ghw
Abril | feed-1-tela (1) | 08/04/2026 | 08/04/2026 11:37 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agq5g84
Abril | Whatsapp (Grupo de Inscritos): 01 | 09/04/2026 | 09/04/2026 15:32 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9e34
Abril | Whatsapp (Grupo Desafio na Pista): 02 | 09/04/2026 | 09/04/2026 15:20 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9e21
Abril | FEED 03: carrossel 1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 16:39 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agq5gf9
Abril | Whatsapp (Grupo Desafio na Pista): 03 | 10/04/2026 | 10/04/2026 10:24 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9e47
Abril | FEED 05: carrossel 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 10:23 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agq5ggh
Abril | Whatsapp (Grupo de Inscritos): 04 | 13/04/2026 | 13/04/2026 15:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9e80
Abril | Whatsapp (Grupo de Inscritos): 03 | 13/04/2026 | 13/04/2026 14:59 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9e73
Abril | Whatsapp (Grupo de Inscritos): 02 | 13/04/2026 | 13/04/2026 14:58 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9e6g
Abril | Whatsapp (Grupo Desafio na Pista): 04 | 13/04/2026 | 13/04/2026 14:57 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9e5a
Abril | [CAMPANHA] Rotina ¦ Instagram - Aulão #1: criativos de divulgação email + whatsapp + youtube | 13/04/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86agr9dr3
Abril | [Story] FEED 08: post estático - É hoje | 13/04/2026 | 13/04/2026 14:53 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agq5gnv
Abril | [Story] FEED 07: post estático - É amanhã | 13/04/2026 | 13/04/2026 14:45 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agq5gkw
Abril | FEED 08: post estático - É hoje | 13/04/2026 | 13/04/2026 14:53 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agq5gct
Abril | FEED 07: post estático - É amanhã | 13/04/2026 | 13/04/2026 14:44 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agq5gav
Abril | [CAMPANHA] Aulão #1 ¦ Copa no Caixa: criativos de divulgação | 14/04/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86agq5g6d
Abril | feed-4 roleta - escassez (estático) | 15/04/2026 | 15/04/2026 09:22 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwzh
Abril | feed-2 roleta - preço (estático) | 15/04/2026 | 15/04/2026 09:01 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcww3
Abril | feed-1 roleta - preço (estático) | 15/04/2026 | 15/04/2026 08:40 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwu6
Abril | stories-4 roleta escassez | 15/04/2026 | 15/04/2026 09:22 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwa1
Abril | stories-2 roleta preço | 15/04/2026 | 15/04/2026 09:01 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcw7j
Abril | stories-1 roleta preço | 15/04/2026 | 15/04/2026 08:40 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcw6v
Abril | Rotina ¦ Solicitações de times: TIER 3: Atualização no CRM | 16/04/2026 | 16/04/2026 13:49 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agxkppe
Abril | feed-4 desconto - escassez (estático) | 16/04/2026 | 16/04/2026 13:43 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcxkf
Abril | feed-3 desconto - escassez (estático) | 16/04/2026 | 16/04/2026 13:28 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcxhe
Abril | feed-2 desconto - preço (estático) | 16/04/2026 | 16/04/2026 12:47 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcxg4
Abril | stories-4 desconto preço | 16/04/2026 | 16/04/2026 13:43 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwru
Abril | stories-3 desconto preço | 16/04/2026 | 16/04/2026 13:28 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwp8
Abril | stories-2 desconto preço | 16/04/2026 | 16/04/2026 12:47 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwmq
Abril | carrossel-feed (3) | 20/04/2026 | 17/04/2026 15:00 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agt9pw3

## Ederson Carlos
Ederson Carlos - Tarefas Concluidas Jan-Abr 2026
Mes | Tarefa | Due Date | Entrega (Checar) | Status | Link
Janeiro | Conteúdos fixos das Redes Sociais ¦ Post Novos Clientes - Dezembro | 19/01/2026 | 19/01/2026 17:00 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aej16j4
Janeiro | Pesquisa Voz da Revenda ¦ alteração de copy | 20/01/2026 | 20/01/2026 17:49 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aeg5707
Janeiro | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Autoridade 1 ¦ feed-stories-organico | 24/01/2026 | 26/01/2026 14:03 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aeqwdnx
Janeiro | Materiais Ricos ¦ Pesquisa ClubPetro: Voz da Revenda - capa banner formulário Tally ¦ banner-email | 28/01/2026 | 27/01/2026 14:25 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aeuevb1
Fevereiro | Apresentação do Onboarding para novos colaboradores | 30/01/2026 | 30/01/2026 14:13 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aevvj0v
Fevereiro | Solicitação ¦ Clubposto: criativos de compra coletiva | 04/02/2026 | 04/02/2026 16:56 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aey3u0a
Fevereiro | banner-email (3) | 06/02/2026 | 05/02/2026 17:26 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgyk
Fevereiro | banner-email (2) | 06/02/2026 | 05/02/2026 17:26 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgxw
Fevereiro | feed-stories-ads (2) | 06/02/2026 | 06/02/2026 15:33 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgny
Fevereiro | feed-stories-ads (1) | 06/02/2026 | 06/02/2026 15:28 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vgme
Fevereiro | whatsapp-quadrado (1) | 09/02/2026 | 09/02/2026 11:54 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482rd
Fevereiro | feed-stories-organico (2) | 10/02/2026 | 10/02/2026 17:25 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af482nd
Fevereiro | feed-stories-organico (1) | 10/02/2026 | 09/02/2026 14:30 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482me
Fevereiro | banner-email (3) | 10/02/2026 | 09/02/2026 16:03 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482jw
Fevereiro | banner-email (2) | 10/02/2026 | 09/02/2026 15:23 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482jc
Fevereiro | banner-email (1) | 10/02/2026 | 09/02/2026 13:49 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482he
Fevereiro | feed-stories-ads (3) | 12/02/2026 | 11/02/2026 16:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482w9
Fevereiro | feed-stories-ads (2) | 12/02/2026 | 11/02/2026 16:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482v9
Fevereiro | feed-stories-ads (1) | 12/02/2026 | 11/02/2026 16:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482uh
Fevereiro | carrossel (2) | 12/02/2026 | 10/02/2026 17:25 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af482qg
Fevereiro | [CAMPANHA] Materiais Ricos ¦ Pesquisas ClubPetro: bandeiras - criativos | 12/02/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86af482gq
Fevereiro | feed-stories-organico (4) (entrega: 13/02) | 13/02/2026 | 12/02/2026 14:20 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af4b7kj
Fevereiro | feed-stories-organico (5) entrega: 19/02) | 19/02/2026 | 12/02/2026 15:03 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af4b7n8
Fevereiro | feed-stories-organico (6) entrega: 20/02) | 20/02/2026 | 12/02/2026 17:32 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af4b7p2
Fevereiro | Carrossel (8): Retail Media (Varejo como Mídia) | 20/02/2026 | 20/02/2026 07:12 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxh8
Fevereiro | stories-1-tela (4) | 24/02/2026 | 25/02/2026 10:35 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afcew4k
Fevereiro | stories-1-tela (3) | 24/02/2026 | 24/02/2026 14:18 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcew40
Fevereiro | stories-1-tela (2) | 24/02/2026 | 24/02/2026 10:13 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcew25
Fevereiro | stories-1-tela (1) | 24/02/2026 | 23/02/2026 16:29 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcew1a
Fevereiro | feed-1-tela (4) | 24/02/2026 | 25/02/2026 10:35 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afcevzh
Fevereiro | feed-1-tela (3) | 24/02/2026 | 24/02/2026 14:18 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcevyy
Fevereiro | feed-1-tela (2) | 24/02/2026 | 24/02/2026 10:13 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcevy6
Fevereiro | feed-1-tela (1) | 24/02/2026 | 23/02/2026 16:29 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcevxb
Fevereiro | Carrossel (10): Fibra e Saúde Intestinal | 26/02/2026 | 25/02/2026 17:07 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxmx
Fevereiro | Carrossel (11): Alimentos Funcionais e Botanicals | 27/02/2026 | 26/02/2026 15:28 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxqf
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Criativo de Autoridade - pesquisa hábitos de consumo ¦ carrossel-feed | 27/02/2026 | 27/02/2026 14:15 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afchgxg
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts - notícia viral ¦ carrossel-feed | 02/03/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86afvfmgc
Março | Carrossel (12): Praticidade e Prontos para Comer | 03/03/2026 | 02/03/2026 15:00 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxrz
Março | Carrossel (13): Minimercados de Bairro | 05/03/2026 | 03/03/2026 15:55 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxue
Março | Carrossel de Dia das Mulheres - Mulheres que lideram a Revenda ¦ carrossel-feed | 06/03/2026 | 06/03/2026 16:59 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzc6vb
Março | Carrossel (14): Vendas Sociais | 06/03/2026 | 05/03/2026 13:57 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxwj
Março | banner-email | 10/03/2026 | 10/03/2026 14:01 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzhy3b
Março | banner-blog | 10/03/2026 | 10/03/2026 14:01 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzhy11
Março | carrossel-feed (1) | 10/03/2026 | 10/03/2026 10:24 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzhxzx
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Autoridade - Carrossel Trump escolta navios no Estreito de Ormuz ¦ carrossel-feed | 11/03/2026 | 10/03/2026 17:12 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2hv2h
Março | stories-1-tela (6) ad estático 2 | 11/03/2026 | 11/03/2026 17:27 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afzaqr2
Março | stories-1-tela (5) ad estático 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 17:27 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afzaqq6
Março | feed-1-tela (6) ad estático 2 | 11/03/2026 | 11/03/2026 17:27 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afzaqh5
Março | feed-1-tela (5) ad estático 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 17:27 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afzaqga
Março | Carrossel (15): Supermercados mais completos vendem mais | 11/03/2026 | 11/03/2026 17:27 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af0zxza
Março | Carrossel (16): O Retorno do Encarte Digital | 12/03/2026 | 13/03/2026 09:38 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af0zy1e
Março | stories-1-tela (4) - ticket com experiência | 16/03/2026 | 16/03/2026 14:33 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2wb1d
Março | stories-1-tela (3) - case/resultados | 16/03/2026 | 16/03/2026 13:20 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2wb00
Março | stories-1-tela (2) - venda mais com gamificação | 16/03/2026 | 16/03/2026 10:50 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2waz3
Março | stories-1-tela (1) - venda mais com gamificação | 16/03/2026 | 13/03/2026 17:39 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2waxp
Março | feed-1-tela (4) - ticket médio com experiência na pista | 16/03/2026 | 16/03/2026 14:33 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2waw1
Março | feed-1-tela (3) - case/resultado | 16/03/2026 | 16/03/2026 13:20 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2wauy
Março | feed-1-tela (2) - Venda mais na pista com gamificação | 16/03/2026 | 16/03/2026 10:50 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2wau5
Março | feed-1-tela (1) - Faça da sorte sua aliada nas vendas | 16/03/2026 | 13/03/2026 17:39 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag2warz
Março | Aulão ¦ 18/03: escala 6x1 - diagramar material isca (ebook) ¦ ebook-cartilha | 18/03/2026 | 17/03/2026 15:54 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag7uduw
Março | carrossel-feed (1) | 20/03/2026 | 23/03/2026 14:44 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afcab4n
Março | whatsapp-quadrado (1) | 20/03/2026 | 23/03/2026 14:44 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afcab42
Março | carrossel-stories (1) | 20/03/2026 | 23/03/2026 16:29 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afcab3n
Março | ebook-cartilha (1) | 25/03/2026 | 26/03/2026 14:16 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afcab4z
Março | Tráfego Orgânico ¦ Conteúdos de post: Carrossel - 5 Ações na Crise ¦ carrossel-feed | 30/03/2026 | 30/03/2026 15:27 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aggc04n
Abril | Rotina ¦ Solicitações de times: produto - TIER 3 nova tela de Aprovações | Sem due date | 08/04/2026 17:05 | Sem due date | https://app.clickup.com/t/86agr3py6
Abril | Solicitação ¦ Precin: criar nova identidade do Precin ¦ id-visual | 31/03/2026 | 01/04/2026 10:53 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aft81cp
Abril | Materiais Ricos ¦ ebooks: ebook aulão Pista Digital ¦ ebook-cartilha | 01/04/2026 | 01/04/2026 17:26 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agga73z
Abril | Solicitação ¦ Precin: criativo para story ¦ carrossel-stories | 02/04/2026 | 02/04/2026 13:30 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agknp8q
Abril | Rotina ¦ Instagram - Dia 07/04 [Feed estático]: notícia prisão com preços abusos nos postos ¦ feed-1-tela | 07/04/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86agq97cn
Abril | carrossel-feed (8) Promoção sem estratégia destrói margem | 08/04/2026 | 08/04/2026 14:33 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agdgybj
Abril | carrossel-feed (7) O que é valor percebido | 08/04/2026 | 07/04/2026 13:28 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agdgy9m
Abril | carrossel-feed (5) Cliente só compra com desconto | 08/04/2026 | 06/04/2026 13:46 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agdgy84
Abril | EMAIL 02: Educação | 09/04/2026 | 09/04/2026 11:36 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9dw4
Abril | Solicitações de times ¦ Comercial: arte para stand Feira Conexão Rodovia ¦ impresso | 10/04/2026 | Sem registro | Sem checar | https://app.clickup.com/t/86agtujat
Abril | Rotina ¦ Instagram - Dia 13/04: [Feed] Carrossel - Fidelidade para cidades pequenas ¦ carrossel-feed | 10/04/2026 | 10/04/2026 18:37 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agrff4e
Abril | EMAIL 03: Desejo | 10/04/2026 | 09/04/2026 12:02 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9dx4
Abril | carrossel-feed (1) | 13/04/2026 | 13/04/2026 16:32 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agt9pv1
Abril | EMAIL 06: Conversão | 13/04/2026 | 13/04/2026 10:52 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9dz6
Abril | EMAIL 05: Urgência | 13/04/2026 | 13/04/2026 10:30 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9dy8
Abril | EMAIL 04:Prova | 13/04/2026 | 09/04/2026 14:32 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agr9dxw
Abril | carrossel-feed (2) | 14/04/2026 | 14/04/2026 14:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agt9pvf
Abril | feed-4 prêmios - escassez (estático) | 16/04/2026 | 16/04/2026 11:54 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcxdd
Abril | feed-3 prêmios - escassez (estático) | 16/04/2026 | 15/04/2026 16:57 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcxc1
Abril | feed-1 prêmios - preço (estático) | 16/04/2026 | 15/04/2026 14:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcx86
Abril | stories-4 prêmios escassez | 16/04/2026 | 16/04/2026 11:54 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwjg
Abril | stories-3 prêmios escassez | 16/04/2026 | 15/04/2026 16:57 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwh4
Abril | stories-1 prêmios preço | 16/04/2026 | 15/04/2026 14:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwf7
Abril | Rotina ¦ Aulão #1: vídeo pós aulão para inscritos: editar vídeo planilha DRE Copa reels-shorts-edicao | 17/04/2026 | 17/04/2026 11:09 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agyfv0a
Abril | feed-4 cashback - escassez (estático) | 17/04/2026 | 17/04/2026 15:23 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcx6x
Abril | feed-3 cashback - escassez (estático) | 17/04/2026 | 20/04/2026 09:35 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agwcx56
Abril | feed-1 cashback - preço (estático) | 17/04/2026 | 16/04/2026 15:51 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcx0k
Abril | stories-4 cashback escassez | 17/04/2026 | 17/04/2026 15:23 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwe1
Abril | stories-3 cashback escassez | 17/04/2026 | 20/04/2026 09:35 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agwcwd3
Abril | stories-1 cashback preço | 17/04/2026 | 16/04/2026 15:52 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwbe
Abril | Banner de parceiros - ClubPosto ¦ banner-email | 17/04/2026 | 14/04/2026 17:29 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agu255c

## Henrique Felix
Henrique Felix - Tarefas Concluidas Jan-Abr 2026
Mes | Tarefa | Due Date | Entrega (Checar) | Status | Link
Janeiro | Prêmios exclusivos Roleta Premiada | Sem due date | 18/12/2025 15:17 | Sem due date | https://app.clickup.com/t/86adzy0um
Janeiro | Solicitações ¦ edição de vídeos treinamentos CS | Sem due date | 12/01/2026 07:58 | Sem due date | https://app.clickup.com/t/86adu9buk
Janeiro | Aulão tendências para o mercado de combustíveis 2026 ¦ criativos de divulgação | 05/01/2026 | 05/01/2026 08:20 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86adu8xm3
Janeiro | Materiais ricos de marketing ¦ Aulão 1: Tendências para o mercado de combustiveis 2026 - ads | 15/01/2026 | 19/01/2026 17:09 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aeg5j77
Janeiro | Materiais ricos de marketing ¦ Aulão 1: Tendências para o mercado de combustiveis 2026 - edição de vídeos | 19/01/2026 | 19/01/2026 11:11 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aek9qf3
Janeiro | Solicitação ¦ Tráfego orgânico - conteúdos de posts: editar vídeo post de funcionalidades ¦ feed-stories-organico | 21/01/2026 | 21/01/2026 18:28 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aen22c2
Janeiro | Solicitação ¦ Tráfego orgânico - conteúdos de posts: Laboratório ClubPetro Indique e Ganhe ¦ feed-stories-organico | 23/01/2026 | 27/01/2026 08:16 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aemumwe
Janeiro | Solicitação ¦ Precin plus: editar vídeo 1 - apresentação do produto | 29/01/2026 | 29/01/2026 17:09 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aewd5d1
Fevereiro | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Giro de notícias - editar vídeo 1 ¦ feed-stories-organico | 31/01/2026 | 30/01/2026 18:18 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aeyz7db
Fevereiro | Solicitação ¦ Precin plus: editar vídeo 2 - usando o sistema ¦ feed-stories-organico | 31/01/2026 | 02/02/2026 10:02 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aextk4y
Fevereiro | Materiais Ricos ¦ Pesquisa ClubPetro: Voz da Revenda - reajuste tamanho capa banner formulário Tally ¦ | 03/02/2026 | 02/02/2026 14:27 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aeyx177
Fevereiro | Solicitação ¦ Clubposto - compra coletiva: editar vídeo ¦ reels-shorts-edicao | 04/02/2026 | 03/02/2026 16:53 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zmk6
Fevereiro | Solicitação ¦ squad B2B: Banner promocional para Aplicativo Aditiva (refação) | 05/02/2026 | 03/02/2026 17:44 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af1rb57
Fevereiro | reels-shorts-edicao (1) | 06/02/2026 | 05/02/2026 15:03 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af2vh00
Fevereiro | Carrossel (2): IA no dia a dia | 06/02/2026 | 04/02/2026 17:12 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zx6y
Fevereiro | Edição de vídeo do quadro "Giro de Notícias" ¦ feed-stories-organico | 10/02/2026 | 09/02/2026 15:41 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af5r6nn
Fevereiro | Carrossel (4): GLP-1 Impacto (Ozempic/Wegovy) | 11/02/2026 | 09/02/2026 11:00 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxah
Fevereiro | Carrossel (6): Pantry-Loading (Estocagem) | 12/02/2026 | 12/02/2026 11:58 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxe9
Fevereiro | Carrossel (5): Foco no Custo-Benefício | 12/02/2026 | 11/02/2026 16:39 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxcq
Fevereiro | Carrossel (3): Agentes de IA | 12/02/2026 | 10/02/2026 14:28 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zx8k
Fevereiro | Giro de Notícias 3 ¦ reels-shorts-edicao | 13/02/2026 | 13/02/2026 18:49 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afcabv3
Fevereiro | Edição de vídeo do quadro "1 produto em 1 minuto" ¦ feed-stories-organico | 13/02/2026 | 13/02/2026 16:43 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af5r117
Fevereiro | Carrossel (7): Novas Proteínas | 19/02/2026 | 19/02/2026 15:27 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxff
Fevereiro | reels-shorts-edicao (1) (entrega: 24/02) | 20/02/2026 | 20/02/2026 17:40 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86af4b7pz
Fevereiro | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts virais: venda da ipiranga ¦ carrossel-feed | 24/02/2026 | 24/02/2026 16:48 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afnf49h
Fevereiro | Aulão ¦ Pista digital (25/02): edição de vídeo | 24/02/2026 | 23/02/2026 14:38 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmumdu
Fevereiro | Carrossel (9): Checkouts Automáticos e Scan & Go | 24/02/2026 | 24/02/2026 11:51 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86af0zxjm
Fevereiro | reels-shorts-motion (4) | 25/02/2026 | 25/02/2026 16:51 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcevvx
Fevereiro | reels-shorts-motion (3) | 25/02/2026 | 25/02/2026 16:51 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcevup
Fevereiro | reels-shorts-motion (2) | 25/02/2026 | 25/02/2026 16:51 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcevrv
Fevereiro | reels-shorts-motion (1) | 25/02/2026 | 25/02/2026 15:08 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afcevr1
Março | reels-shorts-edicao (8) | 02/03/2026 | 02/03/2026 14:03 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmu9m7
Março | reels-shorts-edicao (7) | 02/03/2026 | 02/03/2026 14:03 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmu9kz
Março | reels-shorts-edicao (6) | 02/03/2026 | 02/03/2026 14:03 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmu9kr
Março | reels-shorts-edicao (5) | 02/03/2026 | 02/03/2026 14:04 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmu9kj
Março | reels-shorts-edicao (4) | 02/03/2026 | 26/02/2026 16:56 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmu9k6
Março | reels-shorts-edicao (3) | 02/03/2026 | 26/02/2026 16:56 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmu9jv
Março | reels-shorts-edicao (2) | 02/03/2026 | 02/03/2026 14:04 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmu9jh
Março | reels-shorts-edicao (1) | 02/03/2026 | 02/03/2026 14:04 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afmu9j8
Março | Tráfego pago ¦ renovação de criativos ads fundo de funil: ajuste de formatos motion ¦ reels-shorts-motion | 03/03/2026 | 02/03/2026 17:27 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86aftgfa0
Março | Minaspetro (06/03): São Luis/MA - criação de motion para TV do stand ¦ reels-shorts-motion | 04/03/2026 | 04/03/2026 20:33 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aftexpn
Março | reels-shorts-motion (2) | 05/03/2026 | 06/03/2026 07:16 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afjrmu4
Março | reels-shorts-motion (1) | 05/03/2026 | 06/03/2026 07:16 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86afjrmrv
Março | Tráfego Pago ¦ funcionalidade desconto: Editar reels especialista CS ¦ reels-shorts-edicao | 09/03/2026 | 09/03/2026 17:06 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86aftdy9f
Março | Tráfego pago ¦ Funcionalidade desconto na Pista reels-shorts-edicao | 09/03/2026 | 09/03/2026 14:11 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afjkj8t
Março | reels-shorts-edicao (1) | 11/03/2026 | 11/03/2026 15:47 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afz9xwe
Março | banner-email (1) | 11/03/2026 | 10/03/2026 13:49 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afz9xvy
Março | whatsapp-quadrado (1) | 11/03/2026 | 10/03/2026 13:49 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afz9xvf
Março | feed-1-tela (1) | 11/03/2026 | 10/03/2026 13:49 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afz9xuk
Março | reels-shorts-edicao (2) ad gancho 2 | 13/03/2026 | 12/03/2026 17:05 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzar6x
Março | reels-shorts-edicao (1) ad gancho 1 | 13/03/2026 | 12/03/2026 16:48 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86afzar5t
Março | Minaspetro ¦ Feira Montes Claros (27/03): readaptação vídeo TV stand ¦ reels-shorts-edicao | 17/03/2026 | 16/03/2026 14:38 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag1gwya
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Laboratório ClubPetro 3 - metas ¦ reels-shorts-edicao | 18/03/2026 | 18/03/2026 15:25 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86ag4gr40
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Autoridade - bandeira branca - Como proteger sua margem em momentos de instabilidade ¦ reels-shorts-edicao | 19/03/2026 | 19/03/2026 17:17 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86ag9wr53
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: Autoridade - guerra no oriente médio (gravação) ¦ reels-shorts-edicao | 23/03/2026 | 23/03/2026 15:43 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agc7cmv
Março | reels-shorts-edicao (2) vídeo precin | 27/03/2026 | 27/03/2026 17:13 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agg7k1x
Março | reels-shorts-edicao (1) vídeo de cliente | 27/03/2026 | 27/03/2026 15:58 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agg7k16
Março | Tráfego orgânico ¦ conteúdos de posts: guerra oriente médio - #aculpanãoénossa ¦ reels-shorts-motion | 27/03/2026 | 26/03/2026 14:42 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86age403h
Março | carrossel-feed (3) Ticket médio (explicação simples) | 30/03/2026 | 30/03/2026 17:14 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agdgy6m
Abril | Tráfego orgânico ¦ Conteúdos de post: Edição de vídeos Montes Claros ¦ reels-shorts-edicao | 01/04/2026 | 01/04/2026 15:59 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agje683
Abril | carrossel-feed (4) 3 formas de aumentar vendas (estratégia clássica) | 01/04/2026 | 31/03/2026 17:05 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agdgy79
Abril | Tráfego Orgânico ¦ Conteúdo de post: Edição Vídeo Fiscalização ¦ reels-shorts-edicao | 02/04/2026 | 02/04/2026 17:15 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agmktae
Abril | Rotina ¦ Instagram - Dia 07/04 [Reels] Dica Rápida para postos ¦ reels-shorts-edicao | 07/04/2026 | 06/04/2026 22:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agpfgpx
Abril | Rotina ¦ Instagram - Dia 08/04: [Reels] Aulão - Educação (insight estratégico) ¦ reels-shorts-edicao | 08/04/2026 | 08/04/2026 14:11 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agqpvdq
Abril | carrossel-feed (6) Cliente entra e não compra | 08/04/2026 | 08/04/2026 09:13 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agdgy8z
Abril | Rotina ¦ Instagram - Dia 09/04: [Reels] Dica Rápida para postos #2 ¦ reels-shorts-edicao | 09/04/2026 | 09/04/2026 11:06 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agqm9pc
Abril | Dia 11/04 ¦ [Reels 2] Aulão apresentadores ¦ reels-shorts-edicao | 10/04/2026 | 10/04/2026 15:16 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agt1z65
Abril | Rotina ¦ Instagram: Dia 13/04 - [Reels] Dica rápida para posto #3 ¦ reels-shorts-edicao | 13/04/2026 | 13/04/2026 15:10 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agv1f26
Abril | Dia 14/04 ¦ [Reels 3] Aulão é amanhã ¦ reels-shorts-edicao | 14/04/2026 | 14/04/2026 15:48 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agvk67p
Abril | Rotina ¦ Instagram: Dia 14/04 [Reels] Aulão o que você vai ganhar - edição de vídeo ¦ reels-shorts-edicao | 14/04/2026 | 14/04/2026 17:28 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agvhdtv
Abril | reels-shorts-motion - roleta: Posto com a Roleta Premiada cria vantagem | 15/04/2026 | 16/04/2026 09:29 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agwcxmr
Abril | stories-3 roleta escassez (motion) | 15/04/2026 | 15/04/2026 16:27 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcw8n
Abril | reels-shorts-motion - desconto: Seu cliente quer pagar menos e você precisa lucrar mais | 16/04/2026 | 16/04/2026 16:31 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcxrv
Abril | stories-1 desconto preço (motion) | 16/04/2026 | 16/04/2026 16:31 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwkg
Abril | reels-shorts-motion - prêmio: tenha diferencial que não encontra no concorrente | 17/04/2026 | 17/04/2026 17:23 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agwcxqw
Abril | reels-shorts-motion - cashback: Ofereça o único benefício que o motorista não ignora | 17/04/2026 | 17/04/2026 13:32 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcxp0
Abril | stories-2 prêmios preço (motion) | 17/04/2026 | 17/04/2026 17:23 | Atrasada | https://app.clickup.com/t/86agwcwg5
Abril | stories-2 cashback preço (motion) | 17/04/2026 | 17/04/2026 13:32 | No prazo | https://app.clickup.com/t/86agwcwc6